**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА**

**Грантовое направление**

Развитие физической культуры и спорта в студенческой и молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни и питания, популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», повышение культуры безопасности жизнедеятельности.

**Название организации / Ф.И.О. Грантополучателя**

Попечительский совет Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова, председатель совета Бато Цырендондокович Семенов.

**Название проекта**

Создание центра ГТО в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ на базе Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова и проведение «Дня ГТО», посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

**Размер (сумма) гранта**

250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей

**Сроки реализации Проекта**

Март – ноябрь 2020 года

**Отчетный период**

До 1 июля 2021 года

**ФИО и контактная информация руководителя Проекта**

Исполнительный директор Попечительского совета БГСХА Евгений Тарасович Протасов, т. 89021 602310

**Основные разделы отчета**

1. Аналитический отчет о реализации Проекта – 5 л.
2. Отчет о выполнении календарного плана – 3 л.
3. Финансовый отчет – 79 л.

**Опись документов**

1) календарный план реализации Проекта БГСХА – 3 л.;

2) пособие «Базовая подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО» – 158 л.;

3) буклет комплекса ГТО – 1 л.;

4) диплом лучшим участникам – 1 л.;

5) почетная грамота волонтерам – 1 л.;

6) копия письма Министру спорта РБ от 10 июля 2020 г. № 42/1 – 1 л.;

7) копия письма Министру спорта РБ от 24 июля 2020 г. № 43/1 – 1 л.;

8) копия письма в Управление по физ. культуре и спорту Адм. г. Улан-Удэ – 1 л.;

9) копия письма в Администрацию Железнодорожного района Улан-Удэ – 1 л.;

10) положение о центре тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на базе БГСХА имени В.Р. Филиппова – 6 л.;

11) приказ ректора БГСХА о проведении Фестиваля по выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО – 2 л.;

12) положение о Фестивале по выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО – 2 л.;

13) сведения о судьях – 1 л.;

14) список участников Фестиваля – 35 л.;

15) протокол Фестиваля – 42 л.;

16) список волонтеров Фестиваля – 1 л.;

17) ведомость о вручении дипломов лучшим участникам;

18) статья «Потенциал ГТО» в газете «Бурятия» от 11 ноября 2020 г. № 87 (5799) – 2 л.;

19) статья «Не сидим на месте – ГТО сдаем все вместе» в ежемесячной газете 20) 20) «Вестник академии» № 8 (637) октябрь 2020 г., стр. 3 – 2 л.;

извлечения из сайта bgsha.ru – 6 л.;

21) Сетка вещания телекомпаний о Фестивале;

22) фотографии о сдаче норм ГТО в БГСХА – 15 л.

1. **Аналитический отчет о реализации Проекта**

В рамках выигранного 5 марта 2020 года Попечительским советом БГСХА гранта Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия по представленному Проекту «Создание центра ГТО в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ на базе Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова и проведение спортивного фестиваля «День ГТО», посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», Соглашения от 27 марта 2020 года № Ф-107-03/2020 «О предоставлении из республиканского бюджета Грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации», дополнительного Соглашения «К Соглашению о предоставлени бюджета Грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации» принят календарный план БГСХА, включающий в себя два этапа. Работа велась в координации с Комитетом спорта и молодежной политики Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия, Управлением по физической культуре и спорту Администрации города Улан-Удэ, региональным центром Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», центром физкультурно-массовой работы города Улан-Удэ.

На первом этапе проведены подготовительные мероприятия по созданию Центра ГТО в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ на базе спорткомплекса академии. Подготовлены и дополнительно оборудованы основные объекты спорткомплекса БГСХА с привлечением дополнительных финансовых средств академии и его Попечительского совета. С 18 по 25 мая 2020 года была осуществлена подготовка судей ВФСК «ГТО» посредством прохождения курсов повышения квалификации «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в объеме 72 часа в Белгородском государственном университете. Восемь преподавателей кафедры физвоспитания вуза получили свидетельства установленного образца. В издательстве БГСХА при авторстве Г.Б. Бардамова, А.Г. Шаргаева, И.В. Бадлуевой изданы учебные пособия «Базовая подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО» объемом 11,4 печатных листов (прилагаются). Они содержат требования и нормативы ГТО, основы технологии подготовки к сдаче норм комплекса, рекомендации и комплексы упражнений утренней зарядки для повышения уровня физической подготовленности с учетом возрастных особенностей, а также формировании общекультурных и общепрофессиональных компетенций.

В период 1 июня по 25 августа на средства Гранта на основании пунктов 4.4–4.14 прилагаемой сметы Проекта приобретено необходимое спортивное оборудование и инвентарь в количестве десяти единиц, в том числе новейший лазерный стрелковый тир, а также произведен закуп экипировки для судей и волонтеров движения ГТО. Закупленное имущество было оформлено на подотчет академии в установленном порядке. Оно будет в БГСХА постоянно использоваться для регулярной сдачи нормативов комплекса, а также других спортивных соревнований различных уровней.

До середины августа в соответствии с календарным планом последовательно велась подготовка к проведению непосредственно фестиваля ГТО. В адрес руководителей Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта, Бурятского республиканского педагогического и Бурятского республиканского многоуровневого колледжей, Бурятского республиканского индустриального техникума, гимназии № 14, средних общеобразовательных школ № 6, 26, 40, 41, 42, 48, 51, 65 были высланы приглашения по участию в намечавшемся фестивале (прилагаются). Информационные письма направлялись также в Комитет по образованию города Улан-Удэ, Администрацию Железнодорожного района (прилагаются).

Но с учетом повсеместных ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции некоторые мероприятия проекта претерпели изменения. В письме Попечительского совета БГСХА от 10 июля 2020 года № 42/1 в адрес Министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия (прилагается) предлагалось из-за принятых в июле и августе 2020 года ограничительных мер соответствующими правовыми актами органов исполнительной власти Российской Федерации и Республики Бурятия принятие обеими Сторонами уточненной редакции пункта 4.3.1 Соглашения: «Вовлечение в мероприятия проекта зарегистрированных участников в количестве 550 человек, привлечение 30 волонтеров. Создание на базе Бурятской государственной сельскохозяйственной Академии имени В.Р. Филиппова одного спортивного центра ГТО».

В конце августа в соответствии с принятыми правовыми актами Российской Федерации и Республики Бурятия, запрещавшими массовые мероприятия, в том числе со студентами образовательных организаций, ректоратом и Попечительским советом БГСХА по согласованию с Министерством спорта и молодежной политики Республики Бурятия и другими органами исполнительной власти был принят приказ по академии о проведении Фестиваля ГТО и участии в нем студентов первого, второго, третьего курсов академии в рамках учебных занятий согласно расписания первого семестра (приказ прилагается). При этом с 1 по 15 сентября на спортивных площадках спорткомплекса и прилегающей местности были проведена подготовительные занятия и тренировки. С 16 сентября по 12 ноября 2020 года в соответствии с Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 года № 1508, Положением о Фестивале по выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов ФГБОУ ВО «БГСХА имени В.Р. Филиппова» с участием восьми судей и тридцати трех волонтеров проводились соревнования по ГТО. При этом судейство осуществлялось согласно Приказа Министерства спорта РФ от 1 февраля 2016 года № 70 «Об утверждении методических рекомендаций по организации судейства мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и Приказа Министерства спорта РФ от 19 октября 2017 года № 909 «Об утверждении порядка допуска спортивных судей к оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и требования к ним (с изменениями на 20 сентября 2018 года)» (сведения о судьях прилагаются).

**Следует отметить, что согласно заявки Попечительского совета БГСХА открыта точка доступа для работы** автоматизированной информационной системе ВФСК ГТО (АИС ГТО)**, куда были в установленном порядке направлены необходимые сведения о результатах** выполнения испытаний (тестирования)**. Для этого использовались** специально выделенные компьютер, ноутбук и другая аппаратура. В рамках Фестиваля 1334 cтудентов и преподавателей были зарегистрированы в системе АИС ГТО. В качестве непосредственно зарегистрированных участников Фестиваля со сдачей испытаний (тестов) в системе АИС ГТО приняли участие 973 студента V и VI возрастных ступеней и 46 преподавателей VI, VII и VIII возрастных ступеней. Эти результаты превышают контрольные показатели подпункта 4.3.1 раздела IV вышеуказанного Соглашения и пункта 5 части 2 проекта БГСХА. 62 человека выполнили их по трем уровням сложности, соответствующим золотому (17), серебряному (18) и бронзовому (27) знакам отличия. **По итогам проведения Фестиваля студенты академии, показавшие лучшие результаты, были награждены почетными грамотами ректората и Попечительского совета БГСХА имени В.Р. Филиппова, а также призами (сувенирами).**

В отношении информационного обеспечения выпущены специальные нормативы ГТО (фото прилагаются), буклеты (прилагаются), три баннера, оборудован стенд в спорткомплексе вуза для информационно-рекламной освещенности участников и населения о Центре ГТО с отражением его действующих нормативов (фото прилагаются). В течение всего периода ход рассматриваемой работы регулярно освещался в газете «Вестник академии» (прилагается), ее корпоративном портале [portal@bgsha.ru](mailto:portal@bgsha.ru), ссылках специальной постоянно действующей страничке «ГТО» на сайте академии bgsha.ru:

[http://bgsha.ru/aktualno/novosti/poslednie-novosti-i-sobytiya/4950-в-спорткомплексе-бурятской-сельхозакадемии-созданы-условия-для-сдачи-](http://bgsha.ru/aktualno/novosti/poslednie-novosti-i-sobytiya/4950-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-)гто.html;

[http://bgsha.ru/aktualno/novosti/poslednie-novosti-i-sobytiya/4918-гто-в-жизни-](http://bgsha.ru/aktualno/novosti/poslednie-novosti-i-sobytiya/4918-%D0%B3%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-)студентов.html;

[http://bgsha.ru/aktualno/novosti/poslednie-novosti-i-sobytiya/4885-в-спорткомплексе-бгсха-начали-сдавать-нормативы-](http://bgsha.ru/aktualno/novosti/poslednie-novosti-i-sobytiya/4885-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D0%B3%D1%81%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-)гто.html;

соответствующих ссылках в социальных сетях:

<https://www.instagram.com/p/CFhL4JbsXV2/>;

<https://www.instagram.com/p/CGr25V3MGlI/>4

<https://www.facebook.com/bgsha.official/posts/141058031071179>;

<https://www.facebook.com/bgsha.official/posts/154111399765842>;

<https://www.facebook.com/bgsha.official/posts/141058031071179>;

<https://www.facebook.com/bgsha.official/posts/125247035985612>;

<https://www.facebook.com/burgsha/posts/373442437365814>;

<https://www.instagram.com/tv/CHqOwSQl6iI/?utm_source=ig_web_copy_link>

<https://vk.com/wall-138552904_2113>;

<https://vk.com/wall-138552904_1858>;

<https://vk.com/wall-138552904_1802>;

<https://ok.ru/bgsha.official/statuses/152338668448723>;

<https://ok.ru/bgsha.official/statuses/152478318521299>;

<https://ok.ru/bgsha.official/statuses/152603514694611>.

В республиканской газете «Бурятия» размещена статья «Потенциал ГТО» от 11 ноября 2020 г., стр. 28 (прилагается). Содержательный массив сведений про фестиваль ГТО был в телесюжете продолжительностью 7 минут в двенадцати выпусках «Радар-спорт» телекомпании Тивиком (https://m.youtube.com/watch?feature--emb\_title&v--JXD2Nn37ILE), показанного в период с 12 по 18 ноября 2020 года, а также аналогичного телесюжета 10-11 ноября телекомпании БТРК. Подготовлены и вручены дипломы БГСХА и Попечительского совета академии лучшим участникам сдачи норм ГТО (ведомость вручения прилагается), а также почетные грамоты волонтерам и ветеранам спорта академии (прилагаются).

Основными результатами реализованного Проекта являются проведение Фестиваля ГТО с участием 973 студентов и преподавателей, 33 волонтеров (протокол соревнований прилагается) и официальное создание Центра тестирования ГТО БГСХА (далее – Центр тестирования ГТО) с оснащением соответствующим спортинвентарем и системой тестирования испытаний, а также приобретенным аккредитованными судьями практическим опытом (положение о Центре тестирования ГТО прилагается).

Значимость полученных результатов и потенциальные области их применения заключаются в том, что в дальнейшем, в последующие годы в Центре тестирования ГТО будет ежегодно организовываться сдача нормативов комплекса преподавателями и студентами академии, осуществляться прием заявок от любых организаций, учебных заведений на коллективную сдачу норм ГТО всех возрастных ступеней в течение всего календарного года независимо от погодных условий, проведение иных спортивно-массовых мероприятий при имеющихся полноценных возможностях современного спорткомплекса БГСХА с учетом проведенной и продолжающейся информационно-рекламной кампании в этом отношении. Такие заявки уже поступают. Последовательное и целенаправленное использование названного Центра тестирования намечено на основе разрабатываемого в академии маркетингового плана его дальнейшего функционирования.

Исключительно позитивная роль Центра тестирования ГТО как одного из лучших в столичном городе и республике на длительную перспективу заключается в том, что она направлена на повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения. Центр тестирования ГТО настойчиво и последовательно будет способствовать решению важнейших задач: а) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; б) повышение уровня физической подготовленности населения; в) формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни; г) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных технологий.

В качестве незапланированных мероприятий позитивного характера можно отметить адаптацию и настройку с помощью современных технологий в существующем стрелковом тире приобретенного лазерного стрелкового оборудования, а также подбор и подготовку необходимой для сдачи нормативов по метанию гранаты грунтовой площадки оптимальных размеров рядом со спорткомплексом академии. Проведенная работа еще раз подтвердила тот факт, что нужна продуманная система подготовки к испытаниям комплекса, организация систематических тренировок согласно названным и другим методическим рекомендациям. Традиционно трудными дисциплинами для нашего региона остаются плавание и передвижение на лыжах как обязательные виды испытаний.

С учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в городе Улан-Удэ, Республике Бурятия, Российской Федерации, а также выполнения названных количественных и качественных показателей Попечительский совет БГСХА как грантополучатель c большим удовлетворением отмечает, что все основные задачи Соглашения, Проекта успешно выполнены. Обучающиеся с удовольствием сдавали нормативы, позитивный настрой был очевидным с мотивацией к регулярным занятиям физической культурой и спортом. При этом следует отметить, что несмотря на определенные трудности должностные лица и другие представители академии в своей работе по реализации Соглашения проявили необходимые последовательность, профессионализм и ответственность.

Ректорат и правление Попечительского совета БГСХА выражают благодарность и признательность Министерству спорта и молодежной политики Республики Бурятия за проявленные доверие и понимание, а также проявляют желание активно участвовать в подобных акциях в последующие годы.

**II. Отчет**

о выполнении календарного плана реализации Проекта

«Создание центра ГТО в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ на базе Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова и проведение «Дня ГТО», посвященному 75-летию Победы в Великой

отечественной войне»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки по календарному плану (месяц, год) | Фактические сроки реализации | Причины отклонения | Показатели реализации Проекта | | Причины отклонения |
|  |  |  |  |  | плановые | фактические |  |
| 1. | Создать страницу на сайте | Март | Март | - |  |  |  |
| 2. | Создать страницу в социальных сетях | Март | Март | - |  |  |  |
| 3. | Разработка и утверждение положения по организации проведения спортивного фестиваля «День ГТО» | Март | Август | - |  |  |  |
| 4. | Подготовка судей ВФСК (ГТО) – обучение 8 преподавателей кафедры | Март-апрель 2020 г. | Май | - |  |  |  |
| 5. | Выпуск печатной и рекламной продукции по ГТО:  - брошюры (1000 шт.)  - рекламные листки (1000 шт.) | Март-апрель 2020 г. | Май | - |  |  |  |
|  | - буклеты (1000 шт.)  - баннер (1шт.)  - стенды (2 шт.)  - нормативы тестовых испытаний по возрастным ступеням | Март-апрель 2020 г. | Май | - |  |  |  |
| 6. | Закуп необходимого спортивного оборудования и инвентаря для приема норм ГТО по возрастным ступеням | Март-апрель 2020 г | июнь-август | - |  |  |  |
| 5. | Подготовка волонтеров к проведению спортивного фестиваля «День ГТО» | Март-апрель 2020 г | Май | - |  |  |  |
| 6. | Издание методического пособия «Программа подготовки обучающихся Вуза к выполнению норматива ВФСК «ГТО» | Май | Июнь | - |  |  |  |
| 7. | Выступление студенческих ансамблей академии на параде открытия и закрытия | Май | Сент. | - |  |  |  |
| 8. | Закупка сувениров участникам ГТО, подарков, и цветов для ветеранов спорта и труда | Май | Август | - |  |  |  |
| 9. | Подготовка грамот лучшим участникам ГТО, сдавших на значки отличия по возрастным ступеням, а также почетных грамот ветеранам спорта и труда | Май | Июнь | - |  |  |  |
| 10 | Заказ экипировки для судей ГТО (костюмы, кепки) | Март-апрель | Июль | - |  |  |  |
| 11 | Заказ экипировки для волонтеров движения ГТО (футболки, кепки) | Март-апрель | Июль | - |  |  |  |
| 12 | Договор-соглашение для освещения информации о фестивале ГТО через СМИ (радио, телевидение и т.д.) | Апрель | Сентябрь | - |  |  |  |
| 13 | Договор-соглашение студенческим медицинским пунктом | Апрель 2020 г | Август | - |  |  |  |
| 14 | Проведение агитационной работы среди:  - обучающихся студентов (бакалавриат, магистратура)  - аспирантов  - преподавателей  - сотрудников  - ветеранов спорта и труда | Март–май | Апрель-май | - |  |  |  |
|  | - школьников 9-10 классов микрорайона Железнодорожного округа  - студентов СПО и колледжей микрорайона Железнодорожного округа | Март–май | Июнь | - |  |  |  |
| 15 | Фото и видеосъемка о ходе организации проведения «День ГТО» | Май | Сентябрь | - |  |  |  |
| 16 | Подготовка спортивного объекта к организации проведения спортивного фестиваля «День ГТО» | Май | Август | - |  |  |  |
| 17 | Подготовка мест проведения видов приема по нормам ГТО | Май | Август | - |  |  |  |
| 18 | Анализ результатов сдачи нормативных требований по возрастным ступеням | Май | Октябрь | - |  |  |  |
| 19 | Сбор информации по сдаче ГТО | Май | Ноябрь | - |  |  |  |

**III. Финансовый отчет**

**Председатель совета Б.Ц. Семенов**