**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА**

**Грантовое направление**

Второй этап реализации проекта создания и развития Центра тестирования ГТО на базе спортивного комплекса БГСХА (с 2020 года), посвященного 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

**Название организации / Ф.И.О. Грантополучателя**

Попечительский совет Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова, председатель совета Бато Цырендондокович Семенов

**Название Проекта**

Интеграция силовых видов спорта для эффективного выполнения нормативов ГТО путем проведения учебно-тренировочных занятий для молодежи и взрослого населения города Улан-Удэ на базе Центра тестирования БГСХА

**Размер (сумма) гранта**

150 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей

**Сроки реализации Проекта**

Март – декабрь 2021 года

**Отчетный период**

До 25 декабря 2021 года

**ФИО и контактная информация руководителя проекта**

Исполнительный директор Попечительского совета БГСХА Евгений Тарасович Протасов, т. 89021 602310

**Основные разделы отчета**

1. Аналитический отчет о реализации Проекта – 6 л.
2. Отчет о выполнении календарного плана – 3 л.
3. Финансовый отчет – 13 л.

**Опись документов**

1) Эл. календарный план реализации Проекта БГСХА – 3 л.;

2) Эл.копия письма в Комитет по образованию Адм. г. Улан-Удэ – 1 л.;

3) Эл.копия письма в Управление по физ. культуре и спорту Адм. Улан-Удэ – 1 л.;

4) Эл.копии писем в организации г. Улан-Удэ – 10 л.;

5) Эл.приказ ректора БГСХА о проведении о проведении учебно-тренировочных занятий – 2 л.;

6) Эл.графики проведения учебно-тренировочных занятий – 2 л.;

7) учебное пособие о проведении о проведении учебно-тренировочных занятий в БГСХА «Силовой тренинг к сдаче норм ГТО» – 54 л.;

8) учебное пособие «Базовая подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО»;

9) Эл.положение о центре тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на базе БГСХА имени В.Р. Филиппова – 6 л.;

10) Эл.приказ ректора БГСХА о проведении Фестиваля по выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО – 2 л.;

11) Эл.положение о Фестивале по выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО – 2 л.;

12) Эл.сведения о судьях – 2 л.;

13) буклет комплекса ГТО – 1 л.;

14) бланк Почетной грамоты лучшим участникам – 1 л.;

15) образец диплома лучшим участникам – 1 л.;

16) Эл.список волонтеров Фестиваля – 1 л.;

17) Эл.Ведомость о вручении дипломов и сувениров лучшим участникам;

18) статья «» в ежемесячной газете «Вестник академии» № \_ (\_\_) октябрь 2021г., стр. 3 – 2 л.;

19) фото об учебно-трен. занятиях в и сдаче норм ГТО в БГСХА – 32 л.;

20) Эл.документы к финансовому отчету – 13 л.

1. **Аналитический отчет о реализации Проекта**

В рамках выигранного 19 марта 2021 года Попечительским советом БГСХА гранта Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия по представленному Проекту «Интеграция силовых видов спорта для эффективного выполнения нормативов ГТО путем проведения учебно-тренировочных занятий для молодежи и взрослого населения города Улан-Удэ на базе Центра тестирования БГСХА», посвященному 90-летию ВФСК «Готов к труду и обороне», Соглашения от 5 апреля 2021 года № С128-04/21 «О предоставлении из республиканского бюджета Грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации», ректоратом и Попечительским советом академии был принят соответствующий календарный план, включающий в себя два этапа (копия прилагается). Работа велась в координации с Комитетом спорта и молодежной политики Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия, Управлением по физической культуре и спорту Администрации города Улан-Удэ, региональным центром Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», центром физкультурно-массовой работы города Улан-Удэ.

|  |
| --- |
| На первом этапе реализовывались подготовительные мероприятия. Это системное наполнение тематической страницы в социальных сетях академии и иных социальных сетях по вопросам реализации Гранта, а также в СМИ, подготовка положения об организации учебно-тренировочных занятий по силовым видам спорта, издание методического пособия «Программа подготовки обучающихся учебных заведений к выполнению силовых упражнений», согласование и утверждение графика учебно-тренировочных занятий в манеже с дирекцией спорткомплекса академии, подбор и заключение договоров с тренерами-преподавателями по силовым видам спорта. Одновременно по согласованию сКомитетом по образованию Администрации города Улан-Удэ, Управлением по физической культуре и спорту Администрации города Улан-Удэ, Администрацией Железнодорожного района дважды осуществлялась рассылка руководителям образовательным организациям СПО и средних школ города Улан-Удэ, а также деканатов академии и промышленных предприятий писем с приглашениями по участию в учебно-тренировочных занятиях по силовым видам спорта и последующем проведении фестиваля ГТО в спорткомплексе академии (копии прилагаются). |

Для учебно-тренировочных занятий в спорткомплексе БГСХА были подготовлены основные объекты, проверены необходимые спортинвентарь и атрибуты. Кроме этого в летний период в восточном секторе стадиона построена полоса препятствий, включающая в себя трубы для лабиринта, забор, разрушенные лестницы, стенка с полосами (фото прилагается) с привлечением дополнительных финансовых средств академии. Согласно названного календарного плана в издательстве БГСХА доцентом кафедры физвоспитания, кандидатом педагогических наук Г.Б. Бардамовым было издано учебное пособие «Cиловой тренинг к сдаче комплекса» объемом 3,25 печатных листов (прилагается). В нем раскрывается краткий курс теоретических и практических вопросов учебно-тренировочных материалов по силовым тренировкам. Каждый раздел издания сложен исходя из востребованности первоначального развития физических качеств как основополагающих элементов базовой подготовки для сдачи нормативных требований по всем видам испытаний комплекса ГТО. Обучающимися и тренерами также было использовано аналогичное издание 2020 года «Базовая подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО» того же автора. Оба издания принесли несомненную практическую пользу обучающимся.

В ходе целенаправленной подготовки к проведению учебно-тренировочных занятий осуществлялись встречи с руководителями и председателями спортклубов средних специальных учебных заведений, трех общеобразовательных школ, промышленных предприятий и учреждений с разъяснениями о намечаемых спортивных мероприятиях, профилактических мерах в связи с новой коронавирусной инфекцией, подбору обучающихся и сотрудников. Преподаватели кафедры физвоспитания, исполнительный директор Попечительского совета академии выступали на собраниях и встречах с обучающимися и сотрудниками в названных организациях с разъяснениями по организации учебно-тренировочных занятий, сдаче нормативов ГТО. При этом следует отметить, что не со всеми коллективами физкультуры удалось договориться. Не выставили свои команды АО «Бурятэнерго», отделение ОАО «РЖД», школы № 65,12 и некоторые другие.

На основании приказа ректора БГСХА (копия прилагается), соответствующего Положения академии (копия прилагается) о проведении учебно-тренировочных занятий в спорткомплексе с 13 сентября по 22 октября названные занятия проводились под руководством специальных тренеров, имеющих большой опыт в системе силового тренинга. Это известные спортсмены. Мастер спорта международного класса Богдан Витальевич Боронин, мастера спорта России Вячеслав Геннадьевич Первушин, Цырегма Цыгмитжаповна Цыренова, Гаврил Борисович Бардамов, Туяна Дансарановна Тармаева, имеющие установленные квалификационные документы. Из числа желающих заниматься силовыми видами спорта было привлечено 409 студентов, преподавателей и сотрудников БГСХА, а также 276 обучающихся Бурятского республиканского педагогического и Бурятского республиканского многоуровневого колледжей, Бурятского республиканского индустриального техникума, средней общеобразовательной школы № 42, а также сотрудники ТГК-14, Национального банка согласно утвержденных графиков учебно-тренировочных занятий (копии прилагаются). Они охватывали следующие направления подготовки:

1. начальная силовая подготовка и силовое троеборье:
2. гиревой спорт;
3. СКиВ-кросс;
4. женский фитнес и пауэрлифтинг;
5. подготовка к сдаче нормативов ГТО.

Организация тренировочного процесса не обошлась без организационных трудностей. Ректоратом, деканатами, Попечительским советом было уделено значительное количество времени для ежедневного контроля проведения учебно-тренировочных занятий и их посещаемости, включая применение необходимых административных мер к заместителям деканов и кураторам учебных групп, ответственным за эти вопросы. Тем не менее специалисты спортклубов академии и перечисленных средних учебных заведений, а также сами обучающиеся и тренеры считают проведенные занятия эффективными и интересными. Организация тренировок по силовым видам существенно повысили физические качества и спортивные показатели занимающихся.

В 2020 году приобретено необходимое спортивное оборудование и инвентарь в количестве десяти единиц (фотоснимки прилагаются), в том числе новейший лазерный стрелковый тир для сдачи норм комплекса, а также произведен закуп экипировки для судей и волонтеров движения ГТО. Данное имущество было оформлено на подотчет академии в установленном порядке. Оно будет постоянно использоваться для регулярной сдачи нормативов комплекса, а также при проведении других спортивных соревнований различных уровней. В 2021 году в составе спорткомплекса БГСХА подготовлены и дополнительно оборудованы площадка (сектор) для метания гранаты и трасса для бега по пересеченной местности длиной 1000 метров. В мае 2020 года также была осуществлена подготовка восьми судей ВФСК «ГТО» посредством прохождения курсов повышения квалификации «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в объеме 72 часа в Белгородском государственном университете. Как преподаватели кафедры физвоспитания вуза они получили свидетельства установленного образца (копии сертификатов прилагаются).

Непосредственно перед Фестивалем ГТО была организована соответствующая рекламная кампания с размещением информации в социальных сетях, печатных средствах массовой информации, включая ежемесячное издание «Вестник академии», сайте bgsha.ru, корпоративном портале БГСХА и другие каналы. На южной стороне здания манежа при входе в спорткомплекс был размещен специальный баннер «Фестиваль ГТО», установлены спортивные флаги и флаги факультетов по периметру стадиона. Фестиваль был организован в упрощенной форме из-за предпринимаемых профилактических и ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией согласно соответствующих правовых актов органов исполнительной власти Российской Федерации и Республики Бурятия.

С 25 октября по 12 ноября с. г. в соответствии с Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 года № 1508, Положением о Фестивале по выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов ФГБОУ ВО «БГСХА имени В.Р. Филиппова» с участием восьми судей и тридцати волонтеров в рамках Фестиваля проводились соревнования по сдаче норм ГТО. При этом судейство осуществлялось согласно Приказа Министерства спорта РФ от 1 февраля 2016 года № 70 «Об утверждении методических рекомендаций по организации судейства мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и Приказа Министерства спорта РФ от 19 октября 2017 года № 909 «Об утверждении порядка допуска спортивных судей к оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и требования к ним (с изменениями на 20 сентября 2018 года)» (сведения о судьях прилагаются). Следует отметить, что кроме обучавшихся на учебно-тренировочных занятиях в соревнованиях еще приняли участие 760 студентов первого, второго и третьего курсов, 96 преподавателей семи факультетов и институтов, 30 сотрудников административно-хозяйственной части БГСХА, 130 человек населения Железнодорожного района.

**Согласно заявки Попечительского совета использовалась точка доступа для работы** автоматизированной информационной системе ВФСК ГТО (АИС ГТО)от центра спортивно-массовой работы по ул. Жуковского, 23**, куда в установленном порядке направлялись необходимые сведения о результатах** выполнения испытаний (тестирования)**. Для этого в манеже использовались** специально выделенные компьютер, ноутбук и другая аппаратура. В рамках Фестиваля 1633 участника были зарегистрированы в системе АИС ГТО. В качестве непосредственно зарегистрированных участников Фестиваля со сдачей испытаний (тестов) в системе АИС ГТО приняли участие 1116 студентов V и VI возрастных ступеней и 96 преподавателей VI, VII и VIII возрастных ступеней, 276 обучающихся колледжей и школы № 42 V и VI возрастных ступеней. Эти результаты превышают контрольные показатели вышеуказанного Соглашения и проекта БГСХА (стр. 15). 404 человека выполнили их по трем уровням сложности, соответствующим золотому 174, серебряному 143 и бронзовому 87 знакам отличия. **По итогам проведения Фестиваля его участники, показавшие лучшие результаты, были награждены почетными грамотами ректората и Попечительского совета БГСХА имени В.Р. Филиппова (образцы прилагается), а также призами (фотографии прилагаются).**

В отношении информационного обеспечения выпущены специальные нормативы ГТО (фото прилагается), баннер (фото прилагается), оборудован стенд в спорткомплексе вуза для информационно-рекламной освещенности участников и населения о Центре ГТО с отражением его действующих нормативов (фото прилагается). В течение всего периода ход рассматриваемой работы регулярно освещался в газете «Вестник академии» (прилагается), ее корпоративном портале [portal@bgsha.ru](mailto:portal@bgsha.ru), ссылках специальной постоянно действующей страничке «ГТО» на сайте академии bgsha.ru:

[http://bgsha.ru/aktualno/novosti/poslednie-novosti-i-sobytiya/4950-в-спорткомплексе-бурятской-сельхозакадемии-созданы-условия-для-сдачи-](http://bgsha.ru/aktualno/novosti/poslednie-novosti-i-sobytiya/4950-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-)гто.html;

<https://www.instagram.com/p/CFhL4JbsXV2/>;

<https://www.facebook.com/bgsha.official/posts/141058031071179>;

<https://www.facebook.com/bgsha.official/posts/154111399765842>;

<https://www.instagram.com/tv/CHqOwSQl6iI/?utm_source=ig_web_copy_link>

<https://vk.com/wall-138552904_2113>;

<https://vk.com/wall-138552904_1858>;

<https://ok.ru/bgsha.official/statuses/152603514694611>.

Содержательный массив сведений про фестиваль ГТО был в специально организованном телесюжете в двенадцати выпусках телекомпании БГТРК на каналах «Россия-1» и «Россия-24», показанных в период с 22 по 27 октября 2021 года, а также специально направленном в Министерство спорта и молодежной политики РБ.

Основными результатами реализованного Проекта являются проведение учебно-тренировочных занятий по силовым видам спорта, последующего Фестиваля ГТО с участием 1633 обучающихся, преподавателей, сотрудников и любителей спорта (населения), а также 30 волонтеров.

Значимость полученных результатов и потенциальные области их применения заключаются в том, что в дальнейшем, в последующие годы в Центре тестирования ГТО будет ежегодно организовываться сдача нормативов комплекса преподавателями и студентами академии, осуществляться прием заявок от любых организаций, учебных заведений на коллективную сдачу норм ГТО всех возрастных ступеней в течение всего календарного года независимо от погодных условий, проведение иных спортивно-массовых мероприятий при имеющихся полноценных возможностях современного спорткомплекса БГСХА с учетом проведенной и продолжающейся информационно-рекламной кампании в этом отношении. Такие заявки уже поступают. Последовательное и целенаправленное использование названного Центра тестирования намечено на основе разрабатываемого в академии маркетингового плана его дальнейшего функционирования.

Исключительно позитивная роль Центра тестирования ГТО как одного из лучших в столичном городе и республике на длительную перспективу заключается в том, что она направлена на повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения. Центр тестирования ГТО настойчиво и последовательно будет способствовать решению важнейших задач: а) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; б) повышение уровня физической подготовленности населения; в) формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни; г) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных технологий.

В качестве незапланированных результатов позитивного характера можно отметить адаптацию и настройку с помощью современных технологий в существующем стрелковом тире приобретенного лазерного стрелкового оборудования, а также подбор и подготовку необходимой для сдачи нормативов по метанию гранаты грунтовой площадки, создание новой трассы для кросса в составе спорткомплекса академии. Проведенная работа еще раз подтвердила тот факт, что нужна продуманная система подготовки к испытаниям комплекса, организация систематических тренировок согласно названным и другим методическим рекомендациям. Традиционно трудными дисциплинами для нашего региона остаются плавание и передвижение на лыжах как обязательные виды испытаний.

С учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в городе Улан-Удэ, Республике Бурятия, Российской Федерации, а также выполнения названных количественных и качественных показателей Попечительский совет БГСХА как грантополучатель c большим удовлетворением отмечает, что все основные задачи Соглашения, Проекта успешно выполнены. Обучающиеся с удовольствием сдавали нормативы, позитивный настрой был очевидным с мотивацией к регулярным занятиям физической культурой и спортом. При этом следует отметить, что несмотря на определенные трудности должностные лица и другие представители академии в своей работе по реализации Соглашения проявили необходимые последовательность, профессионализм и ответственность. Вместе с тем, следует отметить, объявленная денежная сумма Гранта была уменьшена вдвое. При таком небольшом размере денежных средств грантополучателям приходится вносить свои значительные оборотные средства, что снижает интерес к подобным мероприятиям.

Ректорат и правление Попечительского совета БГСХА выражают благодарность и признательность Министерству спорта и молодежной политики Республики Бурятия за проявленные доверие и понимание, а также проявляют желание участвовать в подобных акциях в последующие годы.

**II. Отчет**

о выполнении мероприятий по реализации гранта Министерства спорта и молодежной политики Республики «Интеграция силовых видов спорта для эффективного выполнения нормативов ГТО путем проведения учебно-тренировочных занятий для молодежи и взрослого населения города Улан-Удэ на базе Центра тестирования БГСХА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки по календарному плану (месяц, год) | Фактические сроки реализации | Причины отклонения | Показатели реализации Проекта | | Причины отклонения |
|  |  |  |  |  | Планов. | фактические |  |
| 1 | Оперативное наполнение тематической страницы в социальных сетях академии и иных социальных сетях по вопросам реализации Гранта | Весь период | Апрель-декабрь | - |  |  |  |
| 2 | * Подготовка положения об организации учебно-тренировочных занятий по силовым видам спорта | Июль | Август | - |  |  |  |
| 3 | Издание методического пособия «Программа подготовки обучающихся учебных заведений к выполнению силовых упражнений» | Сентябрь | Август | - |  |  |  |
| 4. | Разработка и утверждение программы учебно-тренировочных занятий по силовым видам спорта | До 1 сентября | Август | - |  |  |  |
| 5 | Согласование и утверждение графика учебно-тренировочных занятий в манеже с дирекцией спорткомплекса академии | До 1 июля | Август | - |  |  |  |
| 6 | Подбор и заключение договоров с тренерами-преподавателями по силовым видам спорта | До 1 сентября | Август | - |  |  |  |
| 7 | Рассылка деканатам писем с приглашениями по участию в учебно-тренировочных занятиях по силовым видам спорта и последующем проведении Фестиваля ГТО в спорткомплексе академии | До 1 июля | Август | - |  |  |  |
| 8 | Рассылка руководителям образовательным организациям СПО и средних школ города Улан-Удэ писем с приглашениями по участию в учебно-тренировочных занятиях по силовым видам спорта и последующем проведении фестиваля ГТО в спорткомплексе академии | До 5 июля | июнь | - |  |  |  |
| 9 | Рассылка руководителям предприятий и учреждений города Улан-Удэ писем с приглашениями по участию в учебно-тренировочных занятиях по силовым видам спорта и последующем проведении фестиваля ГТО в спорткомплексе академии | До 5 июля | июнь | - |  |  |  |
| 10 | Привлечение 395 студентов, преподавателей и сотрудников БГСХА, а также 255 обучающихся средних специальных учебных заведений и средних общеобразовательных школ, 45 представителей предприятий и учреждений, желающих заниматься силовым тренингом | До 1 сентября | Август | - |  |  |  |
| 11 | Сооружение полосы препятствий на территории спорткомплекса | До 1 сентября | Август | - |  |  |  |
| 12 | Выпуск печатной и рекламной продукции по силовому тренингу и сдаче комплекса ГТО:  - рекламный проспект (400 шт.)  - баннер (1 шт.) | До 1 сентября | Август | - |  |  |  |
| 13 | Организация и непосредственное проведение учебно-тренировочных занятий по силовым видам спорта с обучающимися , представителями предприятий и учреждений в спорткомплексе академии | С 1 сентября по 30 октября | С 13 сентября по 4 ноября |  |  |  |  |
| 14 | Освещение реализации всего проекта на сайте, портале БГСХА, газете «Вестник БГСХА».  Подготовка фото- и видеоматериалов по проведению учебно-тренировочных занятий и фестиваля ГТО для предстоящего отчета Попечительского совета БГСХА по реализации Гранта в министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия | Июнь-ноябрь | Июнь-ноябрь | - |  |  |  |
| 15 | Организация работы со СМИ (региональные электронные и печатные издания) | Сентябрь | Сен-тябрь-октябрь | - |  |  |  |
| 16 | Подготовка почетных грамот, приобретение призов для сдавших на знак отличия (лучших 20 участников), а также для ветеранов спорта | Сентябрь | Сентябрь | - |  |  |  |
| 17 | Подготовка программы (сценария) фестиваля | Октябрь | Октябрь | - |  |  |  |
| 18 | Подготовка волонтеров к проведению фестиваля ГТО | Октябрь | Октябрь | - |  |  |  |
| 19 | Выступление студенческих ансамблей академии на параде открытия и закрытия фестиваля | Октябрь | - | ограничительные  меры |  |  |  |
| 20 | Реализация договора-соглашения со студенческим медицинским пунктом | Ноябрь | - | ограничительные  меры |  |  |  |
| 21 | Подготовка спортивных объектов к организации проведения спортивного фестиваля | Октябрь | Октябрь | - |  |  |  |
| 22 | Приглашение ветеранов спорта на фестиваль | Ноябрь | - | ограничительные  меры |  |  |  |
| 23 | Организация работы судейской бригады на фестивале | Ноябрь | - | ограничительные  меры |  |  |  |
| 24 | Проведение организационной, агитационной работы среди:  - обучающихся (бакалавриат, магистратура)  - аспирантов  - преподавателей  - сотрудников  - ветеранов спорта  - школьников 10-11 классов города Улан-Удэ  - обучающихся СПО, колледжей города Улан-Удэ | Постоянно | Весь период | - |  |  |  |
| 25 | Приглашение на фестиваль представителей министерства спорта РБ, горспорткомитета, центра тестирования (ул. Жуковского,23), общественных организаций академии, деканов, ветеранов спорта | Октябрь | Октябрь | - |  |  |  |
| 26 | Сбор и анализ результатов сдачи нормативных требований по возрастным группам | Ноябрь | Ноябрь | - |  |  |  |
| 27 | Окончательное обобщение результатов по сдаче нормативов ГТО, подготовка и оформление документов для регионального центра ГТО | Ноябрь | Ноябрь | - |  |  |  |
| 28 | Подготовка отчета Попечительского совета БГСХА по реализации Гранта в министерство спорта Республики Бурятия | До 15 декабря | До 15 декабря | - |  |  |  |

**III. Финансовый отчет**

**о расходах, источником финансового обеспечения**

**которых является грант**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | КОДЫ |
| на 30 ноября 2021 г. | | | |  | Дата | 30.11.2021 |
| Наименование Получателя | | МОО «Попечительский совет ФГОУ ВПО «Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова» | |  | ИНН | 0323100644 |
| Наименование исполнительного органа государственной власти - главного распорядителя средств республиканского бюджета | | | Министерство спорта и молодежной политики РБ |  | Глава по БК |  |
|  |  | | |  | по БК |  |
| Периодичность (годовая, квартальная) | годовая | | |  |  |  |
| Единица измерения: руб. |  | | |  | по ОКЕИ | [383](consultantplus://offline/ref=F2CBFE61F70C8906D50CE90427C15200240C84B6F456503D74CFD1331FB46EF3246910F46F8384169CCBFA61B2309B541B42DD954EAB34FED2x0O) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код направления расходования гранта | Сумма | |
| Отчетный период | Нара-стающим итогом с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток гранта на начало года, всего: | 0100 |  | 0 | 0 |
| в том числе:  потребность в котором подтверждена | 0110 | x | 0 | 0 |
| подлежащий возврату в республиканский бюджет | 0120 |  | 0 | 0 |
| Поступило средств, всего: | 0200 | x | 150000,00 | 150000,00 |
| в том числе:  из республиканского бюджета | 0210 | x | 150000,00 | 150000,00 |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 0220 | x | 0 | 0 |
| из них:  возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой принято | 0221 |  |  |  |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято | 0222 |  |  |  |
| иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником финансового обеспечения которых являлись средства гранта | 0230 |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 0300 |  | 150000,00 | 150000,00 |
| в том числе:  выплаты персоналу, всего: | 0310 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| из них: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| закупка работ и услуг, всего: | 0320 | 200 | 150000,00 | 150000,00 |
| из них: |  |  |  |  |
| Освещение в СМИ (телевидение) |  |  | 15000,00 | 15000,00 |
| Оплата труда тренеров |  |  | 135000,00 | 135000,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего: | 0340 | 810 | 28748,42 | 28748,42 |
| из них: |  |  |  |  |
| ФФОМС (5,1%) |  |  | 5416,99 | 5416,99 |
| ПФ (22%) |  |  | 23367,43 | 23367,43 |
| иные выплаты, всего: | 0350 | 820 | 0,00 | 0,00 |
| из них: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Возвращено в республиканский бюджет, всего: | 0400 | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: израсходованных не по целевому назначению | 0410 | x |  |  |
| в результате применения штрафных санкций | 0420 | x |  |  |
| в сумме остатка гранта на начало года, потребность в которой не подтверждена | 0430 |  |  |  |
| в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято | 0440 |  |  |  |
| Остаток гранта на конец отчетного периода, всего: | 0500 | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:  требуется в направлении на те же цели | 0510 | x |  |  |
| подлежит возврату в республиканский бюджет | 0520 | x |  |  |

Руководитель

получателя Исполнительный директор Е.Т. Протасов

(уполномоченное (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер В.П. Соловьева 8(3012)440577

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

30 ноября 2021 г.

**Исполнительный директор совета Е.Т. Протасов**