**Утверждаю:**

**Проректор по научно-исследовательской**

**работе и международным связям**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Алтаева**

**\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

22 мая 2024 г.

ауд. 361

14.00 час.

ПЛАН

подготовки семинара по совершенствованию грантовой

деятельности в БГСХА имени В.Р. Филиппова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование проектов | Сроки  | Ответственные |
| 1 | Подготовка программы семинара, работа с выступающими | до 15 мая | Протасов Е.Т. |
| 2 | Согласование программы семинара с ректоратом | до 15 мая  | Протасов Е.Т. |
| 3 | Подготовка аудитории и необходимой аппаратуры для презентацииОрганизация диктофонной записи выступлений | 22 мая | Иглин А.А.  |
| 4 | Приглашение участников семинара | до 21 мая | Калашников С.С. , Протасов Е.Т.,заместители деканов по НИР |
| 5 | Подготовка рекомендаций семинара |  | Калашников С.С. , Протасов Е.Т. |
| 6 | Освещение семинара  | 22 мая | Пресс-служба, Доржиева С.Г. |
| 7 | Оплата приглашенным лекторам | 22 мая | Попечительский совет |